## 项目状态表
编号 | 项目/园区 | 国家/地区 | 开发商/运营商 | 主要租户/合作方 | 官方/可核规模 | 状态 | 最新可核进度 | 不能计入什么 | 证据等级 | 首选来源
1 | Stargate Abilene | 美国·德州 | Crusoe | OpenAI / Oracle | 园区规划1.2GW；最新追踪约421MW IT负载运营，目标2026Q4约843MW | 部分运营+扩建 | 已形成运营容量，后续楼栋继续建设 | 不能把1.2GW全部视为已运营 | A/研究追踪 | https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand
2 | Frontier / Shackelford County | 美国·德州 | Vantage Data Centers | Stargate相关租户 | 官方规划1.4GW，投资约250亿美元 | 在建 | 首栋目标2026H2 | 不能采用2.0GW扩展口径作为当前正式容量 | A/公司官方 | https://vantage-dc.com/news/vantage-data-centers-unveils-plans-for-frontier-a-25b-mega-campus-in-texas-to-meet-unprecedented-ai-demand/
3 | Doña Ana County园区 | 美国·新墨西哥 | STACK Infrastructure | Stargate相关 | 规划约2.2GW | 早期建设/规划 | 基础设施推进，状态需按季刷新 | 不能计入已运营容量 | B/项目追踪 | https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand
4 | Milam County园区 | 美国·德州 | SB Energy | Stargate相关 | 规划约1.2GW | 在建 | 已进入钢结构/施工阶段 | 不能计入已运营容量 | B/项目追踪 | https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand
5 | Port Washington园区 | 美国·威斯康星 | Vantage Data Centers | Stargate相关 | 规划约1.3GW | 在建 | 基础施工阶段 | 不能计入已运营容量 | B/项目追踪 | https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand
6 | Saline Township园区 | 美国·密歇根 | Related Digital | Stargate相关 | 规划约1.4GW | 在建 | 基础施工阶段 | 不能计入已运营容量 | B/项目追踪 | https://epoch.ai/publications/openai-stargate-where-the-us-sites-stand
7 | Stargate UAE | 阿联酋·阿布扎比 | G42 / Khazna等 | OpenAI生态 | 子项目规划约1GW；首期200MW为目标 | 规划/早期推进 | 属于5GW UAE-US AI Campus中的独立项目 | 不能把5GW园区全部计入Stargate UAE | A/公司官方 | https://www.g42.ai/about
8 | UAE-US AI Campus | 阿联酋·阿布扎比 | G42牵头财团 | 美国科技合作方 | 园区总规划5GW | 宣布/规划 | 官方确认园区规划，完整投运表未披露 | 不能写成已运营5GW | A/公司官方 | https://www.g42.ai/resources/news/g42-lead-consortium-us-partners-build-5gw-uae-us-ai-campus
9 | Meta Hyperion | 美国·路易斯安那 | Meta | Meta自用 | 规划5GW，投资超过500亿美元 | 在建/扩张 | 官方确认大规模扩建 | 不能写成当前已运营5GW | A/公司官方 | https://about.fb.com/news/2026/04/infrastructure-explained-meta-data-centers/
10 | Meta Prometheus | 美国·俄亥俄 | Meta | Meta自用 | 建成后1GW+ | 在建 | 容量获官方确认，明确投运日期仍需项目文件 | 不能写成已运营1GW | A/公司官方 | https://about.fb.com/news/2026/04/infrastructure-explained-meta-data-centers/
11 | Microsoft Fairwater网络 | 美国·威斯康星/亚特兰大 | Microsoft | Microsoft自用 | 官方称multi-gigawatt跨州AI superfactory | 部分运营+扩建 | Microsoft FY26 Q3披露威斯康星Fairwater已于2026年4月上线；亚特兰大及跨州组网仍在推进 | 不能继续把整个Fairwater网络统一写成“在建”；威斯康星已运营，但精确总GW仍未披露 | A/公司财报+公司官方 | https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2026/earnings-fy-2026-q3 ; https://news.microsoft.com/source/features/ai/from-wisconsin-to-atlanta-microsoft-connects-datacenters-to-build-its-first-ai-superfactory/
12 | xAI Colossus I / II | 美国·田纳西 | SpaceXAI / xAI | xAI自用；Anthropic获得Colossus 1容量 | Colossus 1官方披露220,000+ NVIDIA GPU；Memphis市政府称Anthropic使用其300MW+算力；xAI称2025年末Colossus I/II合计超过100万H100等效GPU | 运营+扩建 | Colossus 1已运营；Colossus I/II整体GPU等效规模已获公司披露，但总IT MW/GW未公开 | 不能继续使用约2GW、55.5万GPU等供应商推算作为确定事实 | A/公司官方+地方政府 | https://x.ai/news/anthropic-compute-partnership ; https://x.ai/news/series-e ; https://memphistn.gov/codecrew-secures-1-million-from-anthropic-with-support-from-the-city-of-memphis-to-build-national-tech-education-headquarters-in-north-memphis/
13 | Project Jade / Cheyenne 1.8GW项目 | 美国·怀俄明 | Black Hills Corp.及项目客户；Crusoe已退出 | 未披露Hyperscaler客户 | 当前公用事业官方口径为1.8GW项目；早期可扩至10GW概念不应作为当前项目容量 | 规划+许可推进 | 2026年1月地方政府有条件批准场地方案；Black Hills于2026年6月确认项目继续推进，目标2028年初开始供电 | 不能继续写Tallgrass+Crusoe共同开发；不能把10GW扩展概念计入已批准/在建容量 | A/公用事业+地方政府 | https://ir.blackhillscorp.com/news-releases/news-release-details/black-hills-corp-provides-update-18-gigawatt-project-cheyenne ; https://laramiecounty.legistar.com/LegislationDetail.aspx?GUID=1623FD5B-974F-4551-9E2F-53A415151CCE&ID=7792288
14 | Project Rainier | 美国·印第安纳 | AWS | Anthropic | 运营500,000+颗Trainium2；长期扩展最高5GW为协议 | 运营+长期扩展 | 现有集群已运营，5GW属于未来上限 | 不能把5GW视为当前容量 | A/公司官方 | https://www.anthropic.com/news/anthropic-amazon-compute
15 | Keihanna OSK11 | 日本·京都/大阪圈 | NTT DATA | 多租户 | 30MW IT | 已运营 | 2026年4月开业 | 不能外推为NTT日本总容量 | A/公司官方 | https://services.global.ntt/en-us/newsroom/ntt-data-opens-keihanna-data-center
16 | Osaka Sakai AI Data Center | 日本·大阪 | KDDI | KDDI/AI客户 | 面积约57,000平方米；容量未披露 | 已运营 | 2026年1月运营，采用GB200与直接液冷 | 不能按面积/GPU型号推算MW | A/公司官方 | https://newsroom.kddi.com/english/news/detail/kddi_nr-916_4323.html
17 | Telehouse TOKYO Tama 5-2nd | 日本·东京 | KDDI Telehouse | 多租户 | 18MW IT；区域总受电约100MW | 在建 | 计划2027年秋开业 | 不能把区域100MW写成新楼IT容量 | A/公司官方 | https://biz.kddi.com/topics/2025/news/022/
18 | Digital Edge Bupyeong Campus（SEL2/SEL3） | 韩国·仁川 | Digital Edge / SK ecoplant | 云与数字平台客户 | 园区当前官方总容量96MW：SEL2 36MW已运营，SEL3 60MW在建 | 部分运营+在建 | SEL2于2024年Ready-for-Service；SEL3于2025年5月开工，计划2027Q4投运 | 不能继续使用2022年最初120MW规划作为当前正式园区总量 | A/公司官方 | https://www.digitaledgedc.com/products-services/data-centers/south-korea/ ; https://www.digitaledgedc.com/resources/newsroom/digital-edge-secures-financing-to-complete-major-data-center-campus/
19 | Nxtra India组合 | 印度 | Nxtra by Airtel | Airtel及企业客户 | 当前约300MW；长期目标1GW | 运营+扩张 | 14+大型设施、120+边缘设施 | 不能把1GW目标视为已建成 | A/公司官方 | https://www.airtel.in/press-release/03-2026/airtel-announces-us1-billion-investment-in-nxtra-led-by-alpha-wave-global-and-existing-investor-carlyle-bharti-airtel-will-also-participate/
20 | STT GDC Chennai Siruseri | 印度·金奈 | STT GDC India | 多租户 | 园区45MW，首期7.2MW已运营 | 部分运营+扩建 | 分期交付 | 不能把45MW全部视为运营 | A/公司官方 | https://www.sttelemediagdc.com/in-en/newsroom/stt-gdc-india-strengthens-its-market-presence-chennai-multi-campus-expansion-and-inr-4200
21 | STT GDC Hyderabad | 印度·海得拉巴 | STT GDC India | 未披露 | 目标100MW | MoU/规划 | 属于州政府招商和未来项目 | 不能写成已开工/已运营100MW | A/公司/政府 | https://www.sttelemediagdc.com/newsroom/stt-gdc-india-signs-mou-telangana-government-investments-up-to-inr-3500-crore
22 | Visakhapatnam Mega AI Hub | 印度·维沙卡帕特南 | Google / Airtel / AdaniConneX | Google生态 | 约150亿美元、gigawatt-scale长期计划 | 战略合作/规划 | 2026—2030多年建设 | 不能写成已开工1GW | A/公司官方 | https://www.airtel.in/press-release/10-2025/airtel-partners-with-google-to-establish-indias-first-mega-ai-hub-and-data-center-in-visakhapatnam/
23 | Scala Tamboré / AI City | 巴西·圣保罗州 | Scala Data Centers | 超大规模客户 | Tamboré规划450MW；AI City首期54MW；另有6MW单体交付 | 运营+在建+规划 | 不同项目和阶段并存 | 不能把450+54+6MW相加为运营新增 | A/公司官方 | https://scaladatacenters.com/en/about-us/
24 | ODATA QR03 | 墨西哥·Querétaro | ODATA / Aligned | 超大规模客户 | 200MW供电基础设施通电，目标300MW | 供电里程碑+扩张 | 解决供电瓶颈的园区级基础设施 | 不能写成200MW IT已满载运营 | A/公司官方 | https://aligneddc.com/press-release/odata-announces-energization-of-mexicos-largest-data-center-campus-solving-energy-scarcity-for-the-development-of-data-centers-in-queretaro/
25 | Cirion区域组合 | 拉丁美洲 | Cirion Technologies | 多租户 | 12座主要DC、3座在建、10座edge；SAN2/LIM2各20MW+，RIO2规划60MW+ | 运营+在建+规划 | 跨国区域平台 | 不能把160个互联DC写成自有设施 | A/公司官方 | https://press.ciriontechnologies.com/en/2025/08/21/data-center-buenos-aires-digital-transformation-argentina/
26 | Digital Edge SEL5 Ansan | 韩国·安山 | Digital Edge | 未披露 | 60MW IT；90MVA供电协议 | 已获电力/规划 | 2026年6月取得已供电土地，双154kV变电站，PUE目标低于1.25 | 不能写成已开工或已运营60MW | A/公司官方 | https://www.digitaledgedc.com/resources/newsroom/digital-edge-secures-power-60mw-ansan-data-center/
27 | Microsoft Cheyenne扩建 | 美国·怀俄明 | Microsoft | Microsoft自用 | 拟购约3,200英亩；容量未披露 | 土地意向/规划 | 2026年4月宣布扩建意向；现有Cheyenne设施已有运营许可 | 不能根据土地面积推算GW | A/公司官方+州许可 | https://news.microsoft.com/source/2026/04/14/microsoft-announces-intent-to-expand-datacenter-operations-in-cheyenne-accelerating-innovation-and-economic-growth/ ; https://content.govdelivery.com/accounts/WYDEQ/bulletins/404363d

## 玩家清单
编号 | 名称 | 类型 | 地区 | 当前可核规模/指标 | 状态口径 | 主要市场/项目 | 所有权/母公司 | 研究结论 | 来源
1 | Microsoft | Hyperscaler | 全球 | 2026自然年分析口径约1900亿美元capex；Fairwater为multi-gigawatt | 综合capex/规划 | 美国、欧洲、亚太 | 上市公司 | 需拆分服务器、租赁、建筑与其他资本开支 | https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2026/earnings-fy-2026-q3
2 | Amazon / AWS | Hyperscaler | 全球 | 2026 capex约2000亿美元口径；Trainium2约140万颗落地 | 综合capex/芯片部署 | Project Rainier等 | 上市公司 | Trainium2、3、4分代；5GW协议非当前容量 | https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/default.aspx
3 | Alphabet / Google | Hyperscaler | 全球 | 2026 capex约1750—1850亿美元；Ironwood GA | 综合capex/产品 | 全球云区域、Visakhapatnam计划 | 上市公司 | TPU8t/8i仍Coming soon | https://cloud.google.com/tpu
4 | Meta | Hyperscaler | 全球 | 2026 capex约1250—1450亿美元；Hyperion 5GW规划、Prometheus 1GW+ | 综合capex/规划 | 路易斯安那、俄亥俄 | 上市公司 | MTIA现有推理部署与未来多代路线分开 | https://about.fb.com/news/2026/04/infrastructure-explained-meta-data-centers/
5 | Equinix | 零售托管/xScale | 全球 | 281座/77市场（公司口径）；Q1 2026约60%的最大交易与AI相关 | 设施数/交易样本 | 全球互联枢纽 | 上市公司 | 60%不是全部业务占比 | https://investor.equinix.com/news-events/press-releases/detail/1107/equinix-reports-first-quarter-results-and-raises-full-year
6 | Digital Realty | 批发/托管 | 全球 | 现有IT容量3.024GW；在建1.169GW；可开发约6.3GW | 现有/在建/土地分层 | 北美、欧洲、亚太 | 上市公司 | 必须分100% share与DLR share | https://investor.digitalrealty.com/static-files/953419cb-91ee-4485-8017-26ee0b29bb2a
7 | Vantage Data Centers | BTS/批发 | 全球 | 41园区、26市场、组合约9GW | 运营+建设+规划混合 | Frontier等 | 私募控股 | 9GW不可写成已运营IT负载 | https://vantage-dc.com/
8 | QTS Data Centers | BTS/批发 | 美国 | 75+设施运营或开发中 | 设施数混合 | 美国主要市场 | Blackstone | 暂不提供全球总MW | https://careers.qtsdatacenters.com/us/en/departments
9 | CyrusOne | BTS/批发 | 全球 | 60+运营设施、50+开发项目、官网1GW+电力容量 | 运营/开发/供电混合 | 美国、欧洲、日本 | KKR/GIP | 1GW+与德州1.1GW供电协议不能相加 | https://www.cyrusone.com/
10 | STACK Infrastructure | BTS/批发 | 全球 | 区域页面组合潜力至少约6.1GW | 运营+开发+规划混合 | 美洲、APAC、EMEA | 私募资本 | 需逐园区拆状态 | https://www.stackinfra.com/locations/americas/
11 | Switch | 园区运营商 | 美国 | Las Vegas 495MW、Grand Rapids 237MW、Atlanta 150MW+扩展潜力 | 完工潜力 | 美国多个园区 | 私有公司 | 使用当前园区页，不沿用旧总量 | https://www.switch.com/las-vegas/
12 | CoreWeave | Neocloud | 美国/欧洲 | 被引来源支持backlog约668亿美元 | 合同积压/非容量 | 多云与AI实验室客户 | 上市公司 | 不得写接近1000亿美元，除非补官方更新 | https://www.forbes.com/sites/janakirammsv/2026/04/13/coreweave-becomes-ais-landlord-with-meta-and-anthropic-deals/
13 | Nebius | Neocloud | 欧洲/美国 | 已锁定/签约电力目标2.5GW，预计2026年底实际接电0.8—1.0GW | 合同电力/接电分开 | Microsoft、Meta合同 | 上市公司 | 2.5GW不可写成全部接电 | https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nebius-signs-3bn-deal-with-meta-says-current-available-capacity-is-sold-out-as-it-targets-25gw-by-end-of-2026/
14 | Crusoe | Neocloud/开发商 | 美国 | Abilene开发方；4.5GW天然气为规划/锁定供能 | 项目/能源规划 | Stargate等 | 私有公司 | Project Jade已退出，项目归属需更新 | https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55276169/crusoe-adds-45-gw-natural-gas-to-fuel-ai-expands-abilene-data-center-to-12-gw
15 | Nxtra by Airtel | 运营商 | 印度 | 约300MW当前、目标1GW | 运营+目标 | 印度多城 | Bharti Airtel/投资方 | 目标不等于已建成 | https://www.airtel.in/press-release/03-2026/airtel-announces-us1-billion-investment-in-nxtra-led-by-alpha-wave-global-and-existing-investor-carlyle-bharti-airtel-will-also-participate/
16 | NTT DATA | 运营商 | 全球/日本 | Keihanna OSK11 30MW已运营 | 单项目 | 日本/全球 | 上市集团 | 项目值不可外推全球总量 | https://services.global.ntt/en-us/newsroom/ntt-data-opens-keihanna-data-center
17 | Scala Data Centers | 运营商 | 拉丁美洲 | Tamboré 450MW规划、AI City首期54MW | 运营+规划 | 巴西 | 私有公司 | 分项目与阶段 | https://scaladatacenters.com/en/about-us/
18 | Cirion Technologies | 运营商/网络 | 拉丁美洲 | 12主要DC、3在建、10 edge | 自有设施/网络覆盖分开 | 拉美多国 | Stonepeak | 160互联DC非自有设施 | https://press.ciriontechnologies.com/en/2025/08/21/data-center-buenos-aires-digital-transformation-argentina/
19 | NVIDIA | GPU/系统 | 全球 | GB300 NVL72 135kW TDP/155kW峰值；Vera Rubin当前官方为NVL72 | 产品规格/路线 | 全球OEM/云 | 上市公司 | 功率区分TDP、峰值、设施设计 | https://blogs.nvidia.com/blog/gigawatt-ai-factories-ocp-vera-rubin/
20 | AMD | GPU/整柜 | 全球 | MI355X 1400W TBP；Helios 72颗MI455X，2026H2开始出货 | 产品/路线 | Microsoft、OpenAI、Meta | 上市公司 | 6GW协议均为多年里程碑 | https://www.amd.com/en/products/rackscale-solutions/helios.html
21 | Google TPU | 定制ASIC | 全球 | Ironwood GA；TPU8t/8i Coming soon | GA/前瞻 | Google Cloud | Alphabet | 44% TCO非Google官方公开基准 | https://docs.cloud.google.com/tpu/docs/tpu7x
22 | AWS Trainium | 定制ASIC | 全球 | Trainium2约140万颗落地；Trainium3 GA；Trainium4预计2027 | 分代状态 | AWS | Amazon | 不能把架构上限当部署量 | https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/default.aspx
23 | Microsoft Maia | 定制ASIC | 全球 | Maia 200已在Iowa和Arizona上线 | 已部署 | Azure | Microsoft | 30%性能/美元仅对自身机队 | https://blogs.microsoft.com/blog/2026/01/26/maia-200-the-ai-accelerator-built-for-inference/
24 | Meta MTIA | 定制ASIC | 全球 | 现有推理代际规模部署；未来两年四代新路线 | 现有+前瞻 | Meta数据中心 | Meta/Broadcom合作 | 不等同通用训练GPU | https://about.fb.com/news/2026/03/expanding-metas-custom-silicon-to-power-our-ai-workloads/
25 | OpenAI Jalapeño | 定制ASIC | 全球 | 首代推理处理器，目标2026年底初始部署；10GW为多年计划 | 前瞻/初始部署 | OpenAI/Broadcom | 合作项目 | 不能计入当前已运营容量 | https://openai.com/index/openai-broadcom-jalapeno-inference-chip/
26 | Schneider / Motivair | 液冷 | 全球 | Motivair 75%控股；CDU单机2.5MW | 所有权+产品 | 全球AI数据中心 | Schneider Electric | 剩余25%计划后续取得 | https://www.motivaircorp.com/news/motivair-by-schneider-electric-announces-new-cdu/
27 | Eaton / Boyd Thermal | 电力+液冷 | 全球 | 2026年3月完成95亿美元收购；Boyd预测2026销售17亿美元 | 并购/预测 | 全球 | Eaton | 预测销售不等于Eaton新增收入 | https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2026/eaton-completes-acquisition-of-leading-liquid-cooling-solutions-provider-boyd-thermal.html
28 | Ecolab / CoolIT | 液冷 | 全球 | 2026年7月完成约47.5亿美元收购；CHx2000单机2MW | 并购/产品 | 全球 | Ecolab | 产能为公司披露，非交付量 | https://investor.ecolab.com/news/news-details/2026/Ecolab-Closes-CoolIT-Acquisition-and-Expands-AI-Cooling-Platform-as-Global-High-Tech-Business-Targets-4-Billion-by-2030/default.aspx
29 | Vertiv / CoolTera | 电力+液冷 | 全球 | CoolTera已于2023年末收购；CoolChip CDU最高2.3MW | 并购/产品 | 全球 | Vertiv | 集团订单不能全部归液冷 | https://investors.vertiv.com/news/news-details/2023/Vertiv-Acquisition-of-CoolTera-Ltd.-Boosts-Liquid-Cooling-Portfolio/default.aspx
30 | Trane / LiquidStack | 冷却 | 全球 | 2026年3月完成收购 | 并购 | 全球 | Trane Technologies | 保留品牌但更新母公司 | https://investors.tranetechnologies.com/news-and-events/news-releases/news-release-details/2026/Trane-Technologies-Completes-Acquisition-of-LiquidStack/default.aspx
31 | SpaceXAI / xAI | AI实验室+自建算力 | 美国 | Colossus 1为220,000+ NVIDIA GPU；2025年末Colossus I/II超过100万H100等效GPU | 运营+扩建 | Memphis Colossus | SpaceXAI | 总MW/GW未公开；GPU等效与物理GPU数量必须分开 | https://x.ai/news/anthropic-compute-partnership ; https://x.ai/news/series-e
32 | Digital Edge | 运营商 | 亚太 | 9国平台；韩国Bupyeong 96MW（36MW运营+60MW在建），SEL5 Ansan规划60MW | 运营+在建+规划 | 韩国、日本、印度、东南亚 | Stonepeak支持 | 历史120MW规划已更新为当前96MW园区口径 | https://www.digitaledgedc.com/products-services/data-centers/south-korea/
33 | GDS Holdings | 第三方运营商 | 中国 | 2026Q1在服面积674,269平方米、已利用520,929平方米、利用率77.3%；在建118,411平方米；季度净新增签约约200MW | 运营+在建；面积与MW混合口径 | 中国核心经济圈；持有DayOne少数股权 | 上市公司 | GDS主要按面积披露，不与VNET的MW直接排名；200MW为新增签约，不是新增投运 | https://investors.gds-services.com/news-releases/news-release-details/gds-holdings-limited-reports-first-quarter-2026-results/
34 | VNET Group | 第三方运营商 | 中国 | 2026Q1批发在服907MW、在建516MW、客户使用687MW、利用率75.7%；零售50,170柜、利用率64.1% | 批发MW+零售机柜分开 | 中国主要城市及周边园区 | 上市公司 | 批发和零售必须分栏；承诺869MW不等于使用687MW | https://ir.vnet.com/news-releases/news-release-details/vnet-reports-unaudited-first-quarter-2026-financial-results
35 | 秦淮数据 / Chindata | 超大规模运营商 | 中国 | 公开详细容量仍主要停留在2023年：投运及在建近900MW、重点园区已投运600MW+；2026年中国业务完成约40亿美元股权转让 | 历史容量+所有权变化 | 环首都、长三角、粤港澳及东数西算节点 | HEC牵头财团（2026完成收购） | 容量属于历史公开口径，不能作为2026实时容量；需要项目级刷新 | https://www.baincapital.com/news/bain-capital-successfully-completes-4-billion-strategic-sale-wintrixs-china-business ; https://www.chindatagroup.com/media/news/531.html
36 | Lambda | Neocloud / AI工厂 | 美国 | 与Microsoft签署数十亿美元多年协议；2026年获得10亿美元信贷；标准化产品覆盖5—75MW分布式站点及75MW+园区 | 合同+融资+产品形态 | Kansas City等AI工厂 | 私有公司 | 数十亿美元合同和‘GW级’目标不等于已运营GW；Kansas City首期24MW、潜力100MW+需分阶段 | https://lambda.ai/blog/lambda-announces-multibillion-dollar-agreement-with-microsoft-to-deploy-ai-infrastructure-powered-by-tens-of-thousands-of-nvidia-gpus ; https://lambda.ai/blog/lambda-closes-1-billion-senior-secured-credit-facility
37 | Blackstone | 基建资本 / 资产持有人 | 全球 | 2026年披露全球数据中心平台约1650亿美元、未来开发管道约1600亿美元；计划到2026年底投资或承诺约1000亿美元 | 资产平台+未来管道 | QTS、AirTrunk、CoreWeave及相关能源资产 | 另类资产管理机构 | 资产平台、未来管道和实际已投资本不能混写；AirTrunk 800MW+为客户承诺容量 | https://www.blackstone.com/insights/article/2026-mid-year-investment-perspectives/
38 | Brookfield | 基建资本 / 资产持有人 | 全球 | Compass与Data4合计支持1.6GW+合同容量和3.5GW+开发潜力 | 合同容量+开发潜力 | Compass、Data4 | 资产管理机构 | 开发潜力不等于在建或运营容量 | https://www.brookfield.com/ko/node/305
39 | KKR / GIP | 基建资本 / 资产持有人 | 全球 | 2022年以150亿美元私有化CyrusOne；交易时约50座数据中心、约1GW电力容量 | 交易时点口径 | CyrusOne | 联合基础设施投资方 | 1GW为交易时点公司口径，不代表当前容量 | https://www.kkr.com/wealth/insights/kkr-recognized-36-wins-2022-pei-pdi-pere-and-infrastructure-investor
40 | MGX | 主权背景AI投资平台 | 全球 | 2026年完成MGX Fund I最终关闭，承诺规模490亿美元 | 基金承诺规模 | OpenAI、Anthropic、Khazna及国际AI项目 | 阿布扎比AI投资平台 | 490亿美元是基金规模，不是已投入数据中心资本 | https://www.mgx.ae/news-insights
41 | PIF / HUMAIN | 主权资本 / 国家AI平台 | 沙特 | PIF创建HUMAIN并保持多数股权；PIF与Aramco已签署非约束性条款，拟由Aramco取得重要少数股权，交易仍需正式协议、监管批准和惯常条件 | 当前PIF多数持有；拟引入Aramco少数股东 | 沙特AI基础设施与数据中心项目 | PIF多数股权；Aramco拟取得重要少数股权 | 6.6GW、770亿美元只能作为管理层/媒体目标；不能写成官方批准规模，也不能写Aramco交易已完成 | https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/pif-and-aramco-agree-for-aramco-to-acquire-a-significant-minority-stake-in-humain ; https://japan.aramco.com/en/news-media/news/2026/0310_fourth-quarter-and-full-year-press-release

## 指标口径字典
指标/字段 | 定义 | 单位 | 必须区分 | 常见错误 | 报告使用规则
运营容量 | 已经通电并可为IT负载提供服务的容量 | MW/GW IT负载 | 已租/空置/利用中 | 把园区规划或供电申请当运营 | 仅在明确IT负载和日期时横向比较
在建容量 | 已开工且尚未投运的IT负载容量 | MW/GW IT负载 | 已预租/未预租 | 把已宣布项目当在建 | 需有施工或公司财报证据
规划容量 | 已宣布、获批或土地潜力的远期规模 | MW/GW | 宣布/获批/融资/开工 | 与运营容量相加 | 单列状态和目标年份
已签电力 | 与公用事业或自备电源签署的供能规模 | MW/GW电力 | IT负载/PUE/冗余 | 直接等同IT负载 | 不能与现有IT容量相加
并网申请队列 | 向电网提交的申请总量 | MW/GW | 重复申请/项目真实性 | 当作预测或建设量 | 只作为压力和投机程度指标
资本开支 | 公司会计口径的固定资产及相关投入 | 货币/年度 | 服务器/土地/建筑/租赁 | 全部归AI数据中心 | 必须引用公司定义与财年
Backlog | 已签合同或剩余履约义务等口径 | 货币 | 可取消/期限/交付条件 | 当作收入或容量 | 仅在公司定义一致时比较
WUE | 数据中心边界水输入÷IT能耗 | L/kWh或m³/MWh | Category/水源/边界 | 把WUE当总用水或上游水足迹 | 比较前统一边界和年度
PUE | 设施总能耗÷IT能耗 | 无量纲 | 设计/实测/年度 | 用设计值代表实际全年 | 需注明气候和负载率
机柜功率 | 机柜或系统的设计功率 | kW/柜 | TDP/峰值/设施设计 | 把单GPU TBP当机柜功率 | 三种功率口径分栏
标准机柜/机架 | 按公司或监管定义折算的机柜数量 | 架/柜 | 每柜2.5kW或其他 | 不同公司数量直接排名 | 必须注明折算功率
EFLOPS/PFLOPS | 指定精度下的理论或可用算力 | FP16等 | 峰值/有效/接入 | 与MW直接换算 | 只能同精度同口径比较
液冷市场规模 | 商业研究对设备/服务/工程的统计 | 美元 | CDU/全液冷/服务 | 不同机构取平均 | 并列范围和预测期

## 修订摘要
章节 | 原初稿主要问题 | 修订后的核心结论 | 状态 | 项目状态概览
摘要/规模 | 100GW、7250亿美元等口径过度简化 | 全球容量写为约103GW（由JLL 2030年200GW与新增97GW推算）；四大capex约6900—7200亿美元且定义不同 | 已替换 | 状态组 | 数量 | 说明
需求侧 | AI占比、训练/推理拐点和模型公司合同混写 | 供给容量与工作负载模型分开；模型合同按云/芯片/站点/投资去重 | 已替换 | 运营/部分运营 | 8 | 已有实际运营能力或首期交付；Fairwater威斯康星已上线
电力 | PJM价格、ERCOT队列和居民电价因果过度推断 | PJM更新至2028/29的325美元/MW-day；ERCOT队列410GW为申请，不是落地 | 已替换 | 在建/扩建 | 8 | 已施工、扩建或已获供电
土地政策 | 提案、现行法律和规划项目混写 | Virginia优惠仍有效；巴西REDATA未稳定生效；日本/韩国门槛按状态写 | 已替换 | 规划/MoU/宣布 | 11 | 尚未形成完整运营容量
水资源 | 零耗水、错误EPA案例和项目宣传数字 | 改为运营冷却零蒸发；删除Newton County和Project Jade三户家庭 | 已替换 | 仍需持续刷新 | 11 | 并非“低置信度为零”：规划、预测、客户未披露和公司口径仍需季度更新
芯片产品 | Vera Rubin NVL144、MI355X TDP、Trainium代际混写 | Rubin更新为NVL72；MI355X 1400W TBP；Trainium2/3/4分代 | 已替换
液冷 | 并购归属和市场规模范围错误 | CoolIT/Ecolab、LiquidStack/Trane、Motivair 75%；CDU市场与全液冷分开 | 已替换
中国 | 旧智算规模、监测覆盖率被误当利用率 | 全国1590 EFLOPS(2025末)、1880 EFLOPS(2026Q1)；72%为接入覆盖 | 已替换
区域市场 | 印度、日本、韩国、拉美时点混用 | 按同一报告时点重建区域表，规划与运营分开 | 已替换
最终判断 | 单一全球瓶颈排序 | 按AI训练园区、推理节点、传统托管分别排序 | 已完成
低置信项目 | xAI 2GW/55.5万GPU缺少一手支持 | 替换为Colossus 1 220,000+ GPU、300MW+算力和I/II合计100万H100等效GPU；总GW继续留空 | 已替换
项目主体变化 | Project Jade仍写Crusoe参与、2.7GW/10GW | 更新为Black Hills确认的1.8GW项目，Crusoe已退出，目标2028年初供电 | 已替换
韩国项目 | Digital Edge仁川仍使用2022年120MW规划 | 更新为SEL2 36MW运营+SEL3 60MW在建，园区当前官方总量96MW | 已替换
v0.2新增审计 | 新增中国运营商、Lambda和资本方后，原‘40项审计’范围已过时 | 追加9项审计，总计49项高影响主张 | 已替换
HUMAIN所有权 | 写成PIF全资，未反映Aramco拟入股 | 改为PIF保持多数、Aramco拟取得重要少数股权，交易未完成 | 已替换
成本桥与正式版 | 任务书P0项目未完成 | 新增1GW可核成本桥并完成15页正式版 | 已完成
信源追溯 | PJM使用PR Newswire镜像 | 替换为PJM Newsroom官方稿，数据不变 | 已替换
信源追溯 | Ethernet份额通过SDxCentral转述 | 追到Dell'Oro官方新闻稿，删除二手转述 | 已替换
设备交期 | 大型变压器24-48个月来自商业采购文章 | 改用DOE：大型变压器3-4年、配电变压器1-2年或更长 | 必须更新
燃机与电网设备 | GE 100GW、Siemens €146B已过时 | 更新为GE Q2 116GW、Siemens Q2 €154B | 必须更新
HUMAIN目标 | 6.6GW/$77B被当成统一目标 | 来源追到FT CEO采访；NVIDIA GTC为6GW，PIF未披露，继续降级 | 已修正
液冷边界 | 3M退出被理解为供应链无PFAS | 增加第三方PFAS材料可能继续使用的官方说明 | 已修正

## 二次反幻觉审计
编号 | 报告主题/主张 | 二次核验结果 | 事实类型 | 结论 | 处理动作 | 证据等级 | 首选来源/说明
1 | 2025年全球IT容量约103GW | JLL只直接披露2030年约200GW、2025—2030新增97GW；103GW是200-97的推算值 | 派生计算 | 需改 | 改为“JLL数据隐含约103GW” | A | JLL 2026 Outlook
2 | 2030年全球IT容量约200GW | JLL官方预测支持 | 机构预测 | 通过 | 保留预测语气 | A | JLL 2026 Outlook
3 | 2026年建设成本1130万美元/MW | JLL支持；只含shell/core，不含租户IT设备 | 机构预测 | 通过 | 保留边界说明 | A | JLL 2026 Outlook
4 | CBRE全球16市场空置率6.7% | CBRE Q1 2026支持 | 机构统计 | 通过 | 保留 | A | CBRE Global Trends 2026
5 | 美国四大市场在建约80%已预租 | CBRE支持，时点为2025Q4/2026报告 | 机构统计 | 通过 | 注明市场范围和时点 | A | CBRE Global Trends 2026
6 | APAC 13.8GW运营、19.4GW管道 | Cushman & Wakefield支持 | 机构统计 | 通过 | 管道继续注明含在建和规划 | A | C&W APAC 2026
7 | 印度运营容量1530MW | 数据不是虚构，但已被2026年6月C&W约1.6GW的新快照取代 | 过时事实 | 需更新 | 正文更新为约1.6GW；1530MW与城市份额作为9M 2025历史数据 | A | C&W India 2026 / CBRE India 9M 2025
8 | 东京库存超过1GW、空置率6% | CBRE Q1 2026支持 | 机构统计 | 通过 | 保留“超过”，不虚构精确MW | A | CBRE Global Trends 2026
9 | 韩国698MW库存、2028年1450MW+ | 698MW为2025实际，1450MW+为预测 | 事实+预测 | 通过 | 继续分栏 | A | CBRE Korea
10 | 拉美四市场1045MW | CBRE Q1 2026支持 | 机构统计 | 通过 | 保留批发市场口径 | A | CBRE Global Trends 2026
11 | McKinsey 2025需求82.3GW | 官方图表支持各分项与合计 | 模型估计 | 通过 | 继续注明需求模型而非运营容量 | A | McKinsey
12 | 四大科技公司2026 capex 6900—7200亿美元 | Microsoft 1900、Amazon 2000、Alphabet 1750—1850、Meta 1250—1450，合计正确 | 公司指引合计 | 通过 | 保留不可完全相加的提醒 | S/A | 四家公司财报/电话会
13 | Digital Realty 3.024GW、在建1.169GW、可开发6.3GW | Q1 2026补充材料支持 | 公司披露 | 通过 | 保留100% share与开发口径说明 | S/A | DLR Q1 supplement
14 | Equinix 281座/77市场、最大交易60%与AI相关 | 10-Q与Q1业绩支持；60%仅指largest deals | 公司披露 | 通过 | 保留限定 | S/A | Equinix Q1/10-Q
15 | Microsoft Fairwater整体仍在建 | 不准确：FY26 Q3称威斯康星Fairwater已于2026年4月上线，其他部分仍推进 | 项目状态 | 需更新 | 改为“部分运营+扩建” | S/A | Microsoft FY26 Q3
16 | xAI Colossus 220k+ GPU、I/II 100万H100等效 | 公司官方支持；属于公司口径，且等效GPU不等同物理GPU，总MW未披露 | 公司披露 | 通过但限定 | 继续禁止推算2GW | A | SpaceXAI/xAI
17 | Project Jade 1.8GW、Crusoe退出、2028初供电 | Black Hills官方支持 | 项目规划 | 通过 | 保留规划语气 | A | Black Hills
18 | Digital Edge仁川96MW | 公司当前页面支持36MW运营+60MW在建 | 项目状态 | 通过 | 保留 | A | Digital Edge
19 | IEA 2025用电485TWh、2030约950TWh | IEA支持；2030为预测 | 事实+预测 | 通过 | 保留 | A | IEA
20 | ERCOT 410GW、87%数据中心 | ERCOT官方PDF支持；是申请队列 | 申请队列 | 通过 | 继续禁止当作落地量 | S/A | ERCOT
21 | PJM 2028/29容量价325美元/MW-day | PJM发布支持 | 市场结果 | 通过 | 保留 | S/A | PJM
22 | AEP Ohio 30GW→13.0227→5.642；总签约17.861GW | AEP Ohio支持 | 公司/费率披露 | 通过 | 继续注明非当前投运 | A | AEP Ohio
23 | 大型变压器24—48个月 | 行业采购资料支持，但不是监管或厂商统一统计 | 行业估计 | 需降级 | 改为“行业采购来源常见报价24—48个月” | B | Build.inc等
24 | 开关柜52—78周 | 来源本身展示不同项目文件的冲突，并非统一行业范围 | 弱证据 | 需改 | 删除确定性范围，改为“部分项目超过一年，交期因配置和厂商差异显著” | C/B | 商业采购资料
25 | GE Vernova燃机backlog+reservations约100GW | 公司Q1更新支持 | 公司披露 | 通过 | 保留公司口径 | A | GE Vernova
26 | Siemens Energy backlog约1460亿欧元 | 公司业绩支持；是集团总backlog | 公司披露 | 通过 | 保留集团范围 | A | Siemens Energy
27 | GB300 NVL72 135kW TDP/155kW峰值、约90%液冷 | Lenovo官方产品指南支持 | 产品规格 | 通过 | 保留TDP/峰值边界 | A | Lenovo
28 | Vera Rubin NVL72、100%液冷、45°C | NVIDIA当前官方页面支持，并明确由NVL144改名 | 产品路线 | 通过 | 保留前瞻语气 | A | NVIDIA
29 | AMD MI355X 1400W TBP；Helios H2 2026出货 | AMD官方支持 | 产品规格/计划 | 通过 | 继续区分TBP与整柜功率 | A | AMD
30 | Ironwood GA，TPU 8t/8i Coming soon | Google当前产品页和release notes支持 | 产品状态 | 通过 | 保留 | A | Google Cloud
31 | Trainium2 140万颗落地、Rainier 50万+；Trainium3生产任务 | Amazon Q4官方支持 | 公司披露 | 通过 | 保留landed与实际利用的区别 | A | Amazon
32 | Maia 200在Iowa和Arizona上线 | Microsoft FY26 Q3明确支持 | 产品部署 | 通过 | 保留30%仅对自身机队 | A | Microsoft
33 | AI液冷渗透率14%→33% | TrendForce支持，但为AI数据中心2025预测/研究口径 | 商业研究 | 通过但限定 | 明确不是全球全部数据中心 | A/B | TrendForce
34 | Mordor 67.7亿→187.9亿美元 | 商业研究页面支持 | 商业预测 | 通过但限定 | 不得与其他机构取平均 | B | Mordor
35 | Grand View CDU 16亿→71亿美元 | 商业研究页面支持，且只统计CDU | 商业预测 | 通过但限定 | 标题必须写CDU细分市场 | B | Grand View
36 | CoolIT/Ecolab、Boyd/Eaton等并购 | 公司公告支持交易状态与金额 | 交易事实 | 通过 | 保留 | A | 公司公告
37 | Microsoft WUE 0.27L/kWh、从2.3下降近90% | Microsoft官方支持；公司自有数据中心平均值 | 公司环境指标 | 通过但限定 | 保留公司口径和边界 | A | Microsoft
38 | Ethernet约占AI集群交换机销售三分之二 | Dell'Oro经SDxCentral转述支持 | 二手行业研究 | 需标源 | 加“据Dell’Oro（SDxCentral转述）” | B | Dell'Oro/SDxCentral
39 | 中国1880EFLOPS、八大枢纽80%+、监测接入1370EFLOPS/72% | 国家数据局转载官方活动数据支持 | 官方统计 | 通过 | 继续说明72%是接入覆盖率 | A | 国家数据局
40 | 趋势清单编号11—17 | 内容不是幻觉，但编号是编辑错误 | 编辑错误 | 需改 | 改为1—7 | — | 文档编辑
41 | GDS 2026Q1运营指标 | 公司官方支持：在服674,269平方米、在建118,411平方米、已利用520,929平方米、利用率77.3%，季度新增签约约200MW | 公司披露 | 通过 | 保留面积与MW不可直接换算的提醒 | S/A | GDS Q1 2026
42 | VNET 2026Q1运营指标 | 公司官方支持：批发在服907MW、在建516MW、客户使用687MW、利用率75.7%；零售50,170柜、利用率64.1% | 公司披露 | 通过 | 批发MW与零售机柜分栏 | S/A | VNET Q1 2026
43 | 秦淮数据中国业务约40亿美元交易 | Bain Capital官方确认2026年1月完成交易 | 交易事实 | 通过 | 历史容量仍不得当作2026实时值 | A | Bain Capital
44 | Lambda与Microsoft数十亿美元协议 | Lambda官方支持多年协议和数万颗NVIDIA GPU | 公司披露 | 通过但限定 | 合同金额不等于已运营容量 | A | Lambda
45 | Lambda 10亿美元信贷 | Lambda官方支持2026年5月完成10亿美元高级担保信贷 | 融资事实 | 通过 | 融资额度不等于已部署资本 | A | Lambda
46 | Blackstone数据中心平台1650亿美元、未来管道1600亿美元 | Blackstone 2026中期展望支持；另称到2026年底计划投资或承诺约1000亿美元 | 公司口径 | 通过但限定 | 平台价值、未来管道与已投现金不可相加 | A | Blackstone
47 | Brookfield 1.6GW合同容量、3.5GW开发潜力 | Brookfield官方支持Compass与Data4组合口径 | 公司口径 | 通过但限定 | 开发潜力不是运营容量 | A | Brookfield
48 | MGX Fund I 490亿美元 | MGX官方支持2026年7月最终关闭及490亿美元承诺规模 | 基金承诺 | 通过但限定 | 基金规模不是数据中心已投资本 | A | MGX
49 | PIF/HUMAIN与Aramco所有权状态 | Aramco/PIF官方支持：非约束性条款，Aramco拟取得重要少数股权，PIF保持多数；2026年仍称交易推进中 | 拟交易 | 需更新 | 改为PIF多数持股、Aramco拟入股，不能写交易已完成 | S/A | Aramco/PIF
二次审计结论（更新）
高影响主张 | 49项 | 原40项+v0.2新增9项；未发现核心数字由不存在来源支撑
直接通过 | 33项 | 官方/机构原文直接支持
通过但需限定 | 10项 | 预测、公司自报、商业研究、基金承诺或历史时点
需修正/更新 | 6项 | 推算值、过时数据、项目状态、弱来源和所有权状态

## 资本与所有权
资本方/平台 | 数据中心资产或合作方 | 最新可核规模 | 事实类型 | 研究含义 | 不能这样写 | 首选来源
Blackstone | QTS、AirTrunk、CoreWeave、Digital Realty相关投资 | 全球数据中心平台约1650亿美元；未来开发管道约1600亿美元；到2026年底计划投资或承诺约1000亿美元 | 资产平台/管道/计划 | 覆盖开发商、运营商、Neocloud和能源资产，体现跨环节资本布局 | 不能把平台价值、未来管道和已投现金简单相加 | https://www.blackstone.com/insights/article/2026-mid-year-investment-perspectives/
Brookfield | Compass、Data4 | 1.6GW+合同容量、3.5GW+开发潜力 | 合同容量/开发潜力 | 通过平台收购建立欧美hyperscale资产网络 | 开发潜力不是已运营容量 | https://www.brookfield.com/ko/node/305
KKR / GIP | CyrusOne | 150亿美元私有化；交易时约50座数据中心、约1GW电力容量 | 交易时点 | 典型‘基金持有、开发商建设、科技公司长租’模式 | 不能用交易时点1GW代表2026当前容量 | https://www.kkr.com/wealth/insights/kkr-recognized-36-wins-2022-pei-pdi-pere-and-infrastructure-investor
MGX | OpenAI、Anthropic、Khazna及国际AI项目 | Fund I最终承诺490亿美元 | 基金承诺 | 主权背景资本同时布局模型、基础设施和数据中心 | 基金规模不是已投数据中心资本 | https://www.mgx.ae/news-insights
PIF / HUMAIN / Aramco（拟） | 沙特AI基础设施与数据中心 | PIF创建并保持多数股权；Aramco拟取得重要少数股权，交易尚未完成 | 现有多数持股+非约束性拟交易 | 国家级AI平台将算力、云和基础设施纳入统一战略，并可能整合PIF与Aramco的AI资产 | 不能把Aramco视为已完成入股；6.6GW/770亿美元仍非官方批准口径 | https://www.aramco.com/en/news-media/news/2025/pif-and-aramco-agree-for-aramco-to-acquire-a-significant-minority-stake-in-humain
Bain / HEC财团 | 秦淮数据中国业务 | 2026年完成约40亿美元交易 | 所有权变更 | 中国超大规模运营商转入产业资本和地方资金联合持有 | 历史900MW容量不能视为2026实时值 | https://www.baincapital.com/news/bain-capital-successfully-completes-4-billion-strategic-sale-wintrixs-china-business

## 任务书完成度
任务书要求 | 当前状态 | 已完成内容/证据 | 仍需完成 | 优先级 | 最终验收标准 | 任务完成度概览
中心问题与传统/AI主线 | 已完成 | 正文分别讨论训练、推理、传统云和企业托管 | — | P0 | 全篇区分四类负载 | 状态 | 数量 | 说明
全球总容量与增速 | 已完成 | JLL供给容量与McKinsey需求模型已分开；103GW标为推算 | 交稿前刷新最新报告 | P0 | 数字、时点、口径明确 | 已完成 | 20 | 增加文章对比和源头追溯，关键二手来源已替换
重点区域市场 | 已完成 | 新增Phoenix、FLAP-D、Singapore、Johor和Saudi同/近时点数据；公开缺失项明确标注未披露 | 交稿前按季度刷新 | P1 | 重点市场同一时点对照 | 基本完成 | 3 | 非公开合同及部分逐楼运营状态仍需持续刷新
四大Hyperscaler | 已完成 | 最新capex与项目计划已修订 | 交稿前刷新最新财报 | P0 | 财年/自然年和会计范围清楚 | 进行中 | 2 | 逐楼运营比例、逐数字脚注
专业运营商 | 基本完成 | 新增QTS、Vantage、CyrusOne、STACK、Switch共50+条官方园区容量记录 | 仍需把end-state容量继续拆成逐楼运营/在建比例 | P0 | 运营/在建/规划MW分栏 | 未完成 | 0 | 无结构性未完成项
Neocloud与超大项目 | 基本完成 | CoreWeave、Crusoe、Nebius、Lambda、xAI、Stargate已纳入 | Lambda和部分Stargate项目季度刷新 | P1 | 合同、融资、运营容量分开
资本与所有权 | 已完成 | 新增Blackstone、Brookfield、KKR/GIP、MGX、PIF和Bain/HEC表 | 后续更新交易和资产价值 | P1 | 回答谁出钱、谁持有、谁开发
需求拆分与拐点 | 已完成 | 训练/推理/非AI模型并列 | — | P0 | 不强行给单一AI占比
模型公司合同版图 | 已完成 | 合同按云、GPU、ASIC、园区、融资分层并制作时间线 | 补充未公开可取消条款 | P1 | 金额和GW不重复计算
供需紧张度 | 基本完成 | 空置率、预租率和部分租金已更新 | 补欧洲和亚太同一时点租金表 | P1 | 市场/时点一致
电力来源与并网 | 已完成 | IEA、PJM、ERCOT、AEP Ohio及供电矩阵已完成 | Dominion官方文件继续刷新 | P0 | 申请/预测/签约/投运分开
电价与社会争议 | 基本完成 | 已取消单因果表述，加入PJM/ERCOT机制 | 补工业电价与居民账单传导量化 | P1 | 并列正反证据
土地、审批与政策 | 基本完成 | 美国、欧洲、亚洲、巴西、智利等已分状态 | 补荷兰、柔佛和沙特细则 | P1 | 提案/现行法/规划分开
1GW土地与成本桥 | 已完成 | 1GW成本桥之外，新增6个官方园区土地样本；换算约252-857英亩/GW，中位数约407英亩/GW | 该区间只适用于样本园区，不能作为统一设计标准 | P0 | 统一$/MW和是否含芯片
GPU/ASIC/整柜路线 | 已完成 | NVIDIA、AMD、TPU、Trainium、Maia、MTIA、Jalapeño已更新 | — | P0 | 发布/GA/出货/部署分开
电力设备与网络 | 已完成 | 新增Schneider、Vertiv、Eaton UPS；Cat、Cummins、mtu发电机；Ethernet/InfiniBand/CPO系统对照 | 交稿前刷新产品可用性 | P1 | 供应商和交期有一手来源
液冷与CDU | 已完成 | 新增UQD、FD83、LQD、软管、冷却液兼容和3M PFAS退出的供应链对照 | 继续跟踪新品客户认证和实际交付量 | P1 | 完整液冷供应链
水资源与WUE | 已完成 | WUE边界、零蒸发表述和错误案例已修正 | — | P0 | 现场水与上游用水分开
瓶颈排序与趋势 | 已完成 | 按训练、推理、传统托管三类排序 | 交稿前复核 | P0 | 形成独立判断
全球市场地图 | 已完成 | 新增全球重点市场地图 | 后续补更多统一时点市场 | P1 | 运营与规划图例分开
玩家矩阵 | 已完成 | Excel玩家清单扩展到41类主体 | 私营运营商继续细化 | P0 | 名称、类型、容量、市场、项目、所有权
产业链图 | 已完成 | 新增芯片到最终负载的产业链图 | — | P1 | 关键环节和代表玩家清楚
资金关系图 | 已完成 | 新增资本—开发—运营—租户关系图 | — | P1 | 解释资产与合同关系
关键数字贴身来源 | 进行中 | 正文有主要来源附录，Excel逐行有URL | 为每个正文关键数字增加来源脚注/尾注 | P0 | 数字旁可追溯到原文
最终10—15页文档 | 已完成 | 已生成15页正式版文档；详细项目和玩家表保留在Excel | 交稿前仅需做日期刷新和最终校对 | P0 | 10—15页正式终稿
文章对比与源头追溯 | 已完成 | 新增18条信源链，完成二手文章到公司/监管/机构原文的追溯，并更新GE、Siemens、变压器、Ethernet和HUMAIN口径 | 交稿前继续检查新财报和项目进度 | P0 | 正文主张可追到最上游公开来源

## 1GW成本桥
1GW AI数据中心成本桥｜只使用可核口径，不虚构子项拆分
成本层级 | 1GW口径 | 每MW口径 | 是否含IT设备 | 证据类型 | 解释 | 项目 | 十亿美元 | 口径
总前期CapEx | 380亿美元 | 3800万美元/MW | 是 | Epoch AI风格化模型 | 美国hyperscaler、1GW IT nameplate；实际成本随芯片、地点和融资变化 | 计算与网络 | 26 | Epoch AI
其中：计算与网络 | 260亿美元 | 2600万美元/MW | 是 | Epoch AI模型 | 服务器、加速器和网络基础设施 | 设施/土地/公用工程 | 12 | Epoch AI
其中：设施/土地/公用工程 | 120亿美元 | 1200万美元/MW | 否 | Epoch AI模型 | 建筑、机械、电气、土地和公用工程；原文未进一步拆分土地/电力/冷却 | 年度OpEx | 0.9 | Epoch AI
JLL shell & core对照 | 约113亿美元 | 1130万美元/MW | 否 | JLL 2026预测 | 与Epoch AI的120亿美元设施口径接近，但定义和年份并非完全相同
年度运营费用 | 9亿美元/年 | 90万美元/MW/年 | — | Epoch AI模型 | 能源是最大OpEx，但仍小于年度化资本成本
年度化总拥有成本 | 85亿美元/年 | 850万美元/MW/年 | 是 | Epoch AI模型 | 假设IT设备5年、设施14年寿命
土地/建设经验 | 当前可用口径 | 状态 | 可以说明什么 | 不能说明什么 | 后续任务
GW级园区土地 | 通常为数百至上千英亩；不同项目差异很大 | 案例范围 | 说明土地、电力走廊和变电站需求巨大 | 不能形成统一‘每GW固定英亩数’ | 用5—8个项目许可文件建立样本分布
施工周期 | Epoch AI对7个GW级项目的中位建设至1GW时间略高于2年 | 项目样本 | 说明在电力和设备到位时可在约2年量级爬坡 | 不是所有地区的固定工期 | 按项目记录开工、首栋和1GW时点
设施子项拆分 | 公开原文未给土地/土建/电力/冷却独立金额 | 资料缺口 | 避免为了图表强行分配比例 | 不能把媒体经验值当正式成本桥 | 终稿只展示已核分层，并把子项列为待深化

## 区域市场深化
区域/市场 | 统计时点 | 库存/运营容量 | 可用容量/空置率 | 租金/价格 | 在建/管道/预租 | 深化结论 | 仍缺资料 | 来源
Phoenix | H2 2025 | 807.3MW | 可用10.5MW；由此推算约1.3% | Q1 2025约190美元/kW/月 | H2 2025四个项目吸纳合计256MW | 库存、可用量已统一到H2 2025；租金只能保留Q1 2025时点 | H2 2025市场页正文未给新的租金点值 | https://www.cbre.com/press-releases/northern-virginia-extends-lead-as-largest-u-s-data-center-market-in-2025 ; https://www.cbre.com/insights/books/north-america-data-center-trends-h2-2025/phoenix-data-center-market ; https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2025
FLAP-D合计 | YE 2025 | — | 空置率6.3% | 2026年20MW+未来容量价格：伦敦最高约£145/kW，其余主要市场最高约€145/kW | 管道83%已预租 | 欧洲大单只能依靠预承诺；合计数据不等于每个城市相同 | 五城完整库存与统一租金表需购买/下载完整数据库 | https://www.jll.com/en-uk/insights/emea-data-centre-report ; https://www.cbre.co.uk/press-releases/data-centre-capacity-pricing-in-europe-set-for-double-digit-growth-amid-supply-constraints
Frankfurt | Q1 2026 | 1,222.5MW | 空置率5.0% | 235-265美元/kW/月 | 库存同比增长23% | 欧洲四大市场中租金最高，电网升级预计延至2030年代 | — | https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026
London | Q1 2026 | — | 空置率8.6% | 欧洲主要市场总体165-265美元/kW/月 | 库存同比增长21% | West London电力仍是约束，云可用区附近存在溢价 | 公开正文未给单一伦敦月租点值 | https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026
Paris | Q1 2026 | — | 空置率6.7% | 欧洲主要市场总体165-265美元/kW/月 | 空置率同比下降 | 供需收紧但仍需与法国二级市场区分 | 公开正文未给单一巴黎租金点值 | https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026
Amsterdam | Q1 2026 | — | 空置率9.4% | 欧洲主要市场总体165-265美元/kW/月 | 空置率略降 | 监管与电网共同限制新增 | 公开正文未给单一阿姆斯特丹租金点值 | https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026
欧洲主要+二级市场 | 2026预测 | — | 年末预测6.5% | — | 预计新增750MW+ | 新增供应仍不足以阻止空置率下降 | 城市级交付节奏需季度更新 | https://www.cbre.com/insights/books/european-real-estate-market-outlook-2026/data-centres
Singapore | Q1 2026 | — | 空置率2.0% | 平均403美元/kW/月 | 绿地供应有限 | 亚太租金最高、空置率最低；政策配额不是现有容量 | 公开正文未给Q1 2026总库存MW | https://www.cbre.com/insights/reports/global-data-center-trends-2026
Johor | 2025 | 897MW运营 | 未披露可比空置率 | 未披露可比租金 | APAC管道增长最快的市场之一；Vantage收购300MW+园区 | 容量可核，但不存在与Singapore同口径公开空置率/租金 | 统一的市场空置率、租金与在建预租率 | https://www.cushmanwakefield.com/en/singapore/news/2026/03/apac-data-centre-development-pipeline-hits-record-in-2025 ; https://vantage-dc.com/company/
Saudi Arabia | 2025 | 440MW运营 | 未披露可比空置率 | 未披露可比租金 | 由2021年68MW增至2025年440MW | 运营规模可用；HUMAIN等目标必须与已运营量分开 | Riyadh/Jeddah/Dammam统一库存、空置率和租金 | https://www.spa.gov.sa/en/N2575816

## 私营运营商逐园区
运营商 | 区域/园区 | 官方容量 | 容量性质 | 当前状态说明 | 是否可计入运营 | 研究备注 | 来源
QTS | Ashburn 1 | 55MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Ashburn 2 | 75MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Ashburn 3 | 80MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Atlanta 1 | 278MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Chicago | 95MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Colorado Springs | 14MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Denver | 160MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | East Windsor | 70MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Fort Worth | 70MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Hillsboro 1 | 20MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Hillsboro 2 | 180MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Irving | 165MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Manassas 1 | 190MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Miami | 2MW | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Netherlands-Eemshaven | 20MW | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Netherlands-Groningen | 4MW | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Piscataway | 65MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Richmond 1 | 240MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Sacramento | 4MW | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | San Antonio | 90MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Santa Clara | 7.5MW | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
QTS | Suwanee 1 | 50MW+ | 官方campus capacity；可能含扩建潜力 | 目录未统一披露运营/在建拆分 | 否，需逐栋确认 | 可用于园区规模排序，不能合计为当前运营MW | https://qtsdatacenters.com/data-centers/page/4/
Vantage | Ashburn, VA | 590MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Fredericksburg, VA | 192MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | New Albany, OH | 192MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Phoenix, AZ | 176MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Port Washington, WI | 902MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Quincy, WA | 89MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Reno, NV | 224MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Santa Clara, CA | 216MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Shackelford County, TX | 1,400MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Montreal, Canada | 91MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
Vantage | Quebec City, Canada | 86MW | 官方市场/campus end-state total | 建筑交付状态因园区不同而异 | 否，除非单独确认已投运 | North America官方合计口径可核，但不是运营容量 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/
CyrusOne | Sterling NVA1-NVA3 | 48MW IT | 官方现有园区IT容量 | 已运营园区 | 是 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/data-centers/north-america/sterling-va-nva1-nva3
CyrusOne | Sterling NVA5-NVA7 | 81MW IT | 官方现有园区IT容量 | 已运营园区 | 是 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/data-centers/north-america/sterling-va-nva5-nva7
CyrusOne | Allen DFW3-DFW5 | 50MW IT | 官方园区IT容量 | 已运营/全建成口径 | 部分 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/data-centers/north-america/allen-texas
CyrusOne | San Antonio SAT2-SAT4 | 36MW IT | 官方园区IT容量 | 已运营园区 | 是 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/data-centers/north-america/san-antonio-sat2-sat4
CyrusOne | Dublin DUB1 | 74MW total power | 全园区完工总电力 | 已分期建设/运营 | 否 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/dublin-data-center
CyrusOne | Osaka OSK1 | 48MW | 项目规划容量 | 在建 | 否 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/resources
CyrusOne | Texas powered-land contracts | 1,100MW+ | 已签供电/土地协议 | 多项目开发 | 否 | IT容量、总电力和已签电力必须分开 | https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/constellation-and-cyrusone-announce-agreement-to-support-new-data-center-facility-at-freestone-energy-center-in-texas
STACK | NVA05 Manassas | 150MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/americas/northern-virginia/nva05/
STACK | DFW02 Lancaster | 500MW（300MW+已规划，可扩500MW+） | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/americas/dallas-fort-worth/dfw02/
STACK | POR02 Hillsboro | 24MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/americas/portland/por02/
STACK | SYD01 Sydney | 360MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/asia-pacific/sydney/syd01/
STACK | MEL02 Melbourne | 252MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/asia-pacific/melbourne/mel02/
STACK | STO01 Stockholm | 18MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/emea/stockholm/sto01/
STACK | COP02 Copenhagen | 72MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/emea/copenhagen/cop02/
STACK | MIL06 Milan | 40MW | 官方campus capacity/end-state | 网页通常披露园区设计容量，未统一披露已运营比例 | 否，需逐楼确认 | 可作为园区潜力，不作为当前运营总量 | https://www.stackinfra.com/locations/emea/milan/mil06/
Switch | Las Vegas Core | 495MW upon completion | 完工潜力 | 建设在五个园区推进；网页多为完工潜力 | 否 | 旧650MW与当前multi-GW口径应并列时间线，不混成单一当前值 | https://www.switch.com/las-vegas/
Switch | Grand Rapids Pyramid | 237MW upon completion | 完工潜力 | 建设在五个园区推进；网页多为完工潜力 | 否 | 旧650MW与当前multi-GW口径应并列时间线，不混成单一当前值 | https://www.switch.com/grand-rapids/
Switch | Atlanta Keep | 150MW + 2,000英亩multi-GW扩展 | 现有园区+远期扩展 | 建设在五个园区推进；网页多为完工潜力 | 否 | 旧650MW与当前multi-GW口径应并列时间线，不混成单一当前值 | https://www.switch.com/atlanta/
Switch | Tahoe Reno Citadel | 官方当前称gigawatts upon completion；早期设计650MW | 当前远期口径已变化 | 建设在五个园区推进；网页多为完工潜力 | 否 | 旧650MW与当前multi-GW口径应并列时间线，不混成单一当前值 | https://www.switch.com/tahoe-reno/
Switch | Austin/Houston legacy portfolio | Austin 44MW、Houston 18MW full buildout | 收购Data Foundry时点口径 | 建设在五个园区推进；网页多为完工潜力 | 否 | 旧650MW与当前multi-GW口径应并列时间线，不混成单一当前值 | https://www.switch.com/switch-launches-fifth-prime-campus-in-texas-agrees-to-acquire-data-foundry/

## 电力设备与网络深化
类别 | 厂商/平台 | 额定能力 | 效率/性能 | 适用场景 | 边界与风险 | 来源
UPS | Schneider Galaxy VXL | 1.25MW/单框；4台并联至5MW | 双变换最高97.5%；eConversion最高99% | 高密度AI、托管、工业关键负载 | 厂商规格；并联系统设计与冗余另行计算 | https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-announces-galaxy-vxl-ups-the-industry%27s-most-compact-high-density-power-protection-system-for-ai-data-center-and-large-scale-electrical-workloads-674d295fa5833dcbf5002c43/
UPS | Vertiv Trinergy | 2MW单机；系统可从1.5MW扩至20MW | 双变换≥97%；Dynamic Online≥99% | 大型AI/HPC数据中心 | 20MW是系统扩展能力，不是一台UPS | https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/2mw-ul/
UPS | Eaton 9395X / 9395XC | 9395X 1-1.7MW；9395XC最高2.25MW，双机并联3MW | 9395X 97.5%；9395XC双变换最高97.5%、ESS 99% | Hyperscale与托管 | 产品系列、地区电压和并联能力分开 | https://www.eaton.com/gb/en-gb/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/ups-applications/ups-data-centers.html ; https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/eaton-9395xc-ups.html
柴油发电机 | Caterpillar C175-20 | 最高4,000ekW备用；3,600ekW主用 | 可接受100%额定负载一步加载 | 数据中心备用/任务关键电源 | 排放与许可取决于地区；备用额定与持续额定分开 | https://www.cat.com/en_US/products/new/power-systems/electric-power/diesel-generator-sets/1000028913.html
柴油发电机 | Cummins QSK95 | 数据中心持续功率2,500-3,350kW；备用最高3,500kW | 符合数据中心持续运行与NFPA 110单步加载要求 | 大型数据中心备用/持续 | 不同频率、排放和冷却配置影响最终额定 | https://www.cummins.com/en-apac/generators/products/qsk95
燃气发电机 | Rolls-Royce mtu 20V4000 | 2026年美国60Hz产品目标45秒快速启动 | 现有mtu燃气机组120秒快速启动 | 现场燃气与电网支撑 | 属于厂商产品路线；具体MW需按型号和项目设计 | https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2025/02-10-2025-rr-introduces-fast-start-mtu-gas-gensets-for-powering-data-centers.aspx
AI网络 | NVIDIA Spectrum-X Ethernet | Spectrum-X/CPO最高800Gb/s端口；面向100,000+ GPU | 厂商称相对通用Ethernet性能1.6倍、效率95% | 多租户云、开放Ethernet生态、跨园区scale-across | 厂商基准，不等于所有网络部署；需要完整端到端配置 | https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/ethernet/ ; https://www.nvidia.com/en-us/networking/spectrumx/
AI网络 | NVIDIA Quantum-X InfiniBand | Quantum-X800；CPO交换机144×800Gb/s | 超低延迟、in-network computing、两级fat-tree可连10,000+ GPU | 大规模训练与HPC | 更偏单一高性能域；与Ethernet的选型取决于租户、运维和生态 | https://www.nvidia.com/en-us/networking/ ; https://www.nvidia.com/en-us/networking/products/silicon-photonics/
光互联 | 800G→1.6T/CPO路线 | 当前800G OSFP/400G QSFP112；CPO面向100Tb/s-400Tb/s交换系统 | 减少电连接损耗、提升功率效率和端口密度 | 下一代AI后端网络 | CPO量产与可维护性仍需跟踪；不得把厂商路线写成全市场出货占比 | https://docs.nvidia.com/networking/display/400g100gpam4ovdev/nvidia-quantum%2C-spectrum%2C-and-linkx-product-lines ; https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories/
变压器 | DOE 2026工作组 | 配电变压器1-2年或更长；大型变压器3-4年 | 官方供应链时点 | 电网、变电站和数据中心接入 | 不同电压等级和定制规格差异大 | https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative
燃机订单 | GE Vernova Q2 2026 | backlog+slot reservations 116GW；年末目标≥125GW | Q2 2026公司口径 | 大型电力与数据中心供能 | 并非全部为数据中心订单 | https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-2026-financial
电力设备订单 | Siemens Energy Q2 FY2026 | 集团order backlog €154B | 集团总量 | 燃机、输电、变压器及相关设备 | 不能把集团总backlog全部归因于数据中心 | https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q2-fy-2026.html
AI网络市场 | Dell'Oro Q1 2026 | Ethernet约占AI集群数据中心交换机销售三分之二 | 销售额口径 | AI scale-out网络 | 不是端口份额或全部数据中心网络 | https://www.prnewswire.com/news-releases/ethernet-extends-lead-in-ai-scale-out-networks-despite-strong-infiniband-rebound-according-to-delloro-group-302788112.html
冷却边界 | Schneider/Vertiv官方指导 | 传统空气冷却约在30-50kW/柜进入实际限制；50kW+通常需液冷/混合方案 | 厂商设计指导 | AI高密度机柜 | 不是全球统一物理极限 | https://blog.se.com/datacenter/2025/03/19/cooling-ai-data-centers-schneider-electric-motivair-changing-game/ ; https://www.vertiv.com/en-asia/insights/articles/educational-articles/compass-datacenters-and-vertiv-collaborate-to-solve-high-density-thermal-challenges/
PJM容量市场 | PJM 2028/29官方结果 | 325美元/MW-day；138,318MW UCAP；缺口6,831MW | 官方拍卖结果 | PJM区域可靠性 | 容量价仅占零售账单的一部分 | https://www.pjm.com/about-pjm/newsroom

## 液冷供应链深化
环节 | 厂商/产品 | 公开规格/能力 | 技术意义 | 边界/风险 | 来源
机架内快接 | Danfoss Hansen UQD/UQDB | OCP标准、多尺寸、100%氦检、低压降、无滴漏；UQDB支持盲插 | 支持多供应商互换和高密度机架维护 | 厂商性能数据；实际兼容需结合密封材料和冷却液 | https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/dps/danfoss-power-solutions-expands-thermal-management-portfolio-with-new-universal-quick-disconnect-couplings-for-efficient-data-center-liquid-cooling/ ; https://www.danfoss.com/en-in/industries/buildings-commercial/dps/data-center-liquid-cooling/
设施/大流量快接 | Danfoss FD83 | 1英寸/2英寸；10bar；3-60°C；双重互锁；2英寸产品低压降 | 适合CDU与设施侧大流量回路 | 98%压降改善为厂商测试对比 | https://www.danfoss.com/en-us/about-danfoss/news/dps/danfoss-hansen-fd83-quick-disconnect-couplings-increase-efficiency-of-data-center-liquid-cooling-applications/
机架内快接 | Stäubli UQD/UQDB | 基于OCP标准、多源兼容、自动连接 | 降低单一供应商锁定和维护时间 | 具体流量和材料需按型号验证 | https://www.staubli.com/us/en/fluid-connectors/products/quick-and-dry-disconnect-couplings/thermal-management/uqd-universal-quick-disconnect.html
下一代快接 | Stäubli LQD | UQD04尺寸、接近UQD08流量；厂商称压力损失显著降低 | 应对更薄机柜和更高流量 | 2026新品，仍需客户量产验证 | https://www.staubli.com/us/en/news/global/2026/lqd-coupling-data-center-liquid-cooling.html
软管/管路 | Danfoss EHW194 / DataCryo DC394 | EPDM软管、UL94 V0、耐高温；DC394面向大口径源侧管线 | 管路弯曲半径、阻燃、压降和清洁度成为系统可靠性要素 | 软管规格与整套系统认证不可混为一体 | https://www.danfoss.com/en-in/industries/buildings-commercial/dps/data-center-liquid-cooling/ ; https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/news/dps/new-aeroquip-by-danfoss-datacryo-dc394-hose-simplifies-installation-enhances-reliability-of-data-center-liquid-cooling-systems/
冷却液/密封兼容 | 水/水-乙二醇+EPDM回路 | Danfoss FD83/UQD公开支持EPDM及水乙二醇等液体 | 直接液冷主流回路更重视腐蚀、材料兼容和水化学 | 不同OEM要求不一，不能用单一冷却液覆盖所有系统 | https://www.danfoss.com/en-us/about-danfoss/news/dps/danfoss-hansen-fd83-quick-disconnect-couplings-increase-efficiency-of-data-center-liquid-cooling-applications/
浸没式流体/PFAS | 3M PFAS退出 | 3M已于2025年底完成PFAS制造退出 | 两相浸没式和含氟流体供应链面临替代与重新认证 | 退出不等于全球统一禁令；其他供应商和非PFAS流体仍存在 | https://www.3m.com/3M/en_US/pfas-stewardship/uses-applications/ ; https://investors.3m.com/financials/sec-filings/content/0000066740-26-000014/mmm-20251231.htm

## 园区土地样本
运营商/园区 | 官方容量 | 土地面积 | 换算英亩/GW | 容量性质 | 研究结论 | 来源
Vantage Ashburn I | 206MW | 52英亩 | 252.4272 | end-state critical IT load | 核心市场多层建筑，土地强度较低 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/ashburn-i-virginia/
Vantage New Albany | 192MW | 70英亩 | 364.5833 | end-state critical IT load | 三栋园区、郊区低层布局 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/new-albany-ohio/
Vantage Fredericksburg | 192MW | 82英亩 | 427.0833 | end-state critical IT load | 三栋、500kW/row设计 | https://vantage-dc.com/data-center-locations/north-america/fredericksburg-va
Vantage Reno | 224MW | 137英亩 | 611.6071 | end-state campus | 四栋AI园区 | https://vantage-dc.com/news/vantage-data-centers-invests-3-billion-to-deliver-ai-campus-in-growing-nevada-market/
Vantage Frontier | 1,400MW | 1,200英亩 | 857.1429 | 规划campus | 十栋、含大规模能源与缓冲区 | https://vantage-dc.com/news/vantage-data-centers-unveils-plans-for-frontier-a-25b-mega-campus-in-texas-to-meet-unprecedented-ai-demand/
STACK DFW02 | 500MW | 193英亩 | 386 | 规划/扩展campus | 已规划300MW+，扩展500MW+ | https://www.stackinfra.com/locations/americas/dallas-fort-worth/dfw02/
样本指标 | 数值 | 解释
最小值（英亩/GW） | 252 | Ashburn多层核心市场
中位数（英亩/GW） | 407 | 六个官方园区样本；仅作经验区间
最大值（英亩/GW） | 857 | Frontier含十栋、能源和缓冲空间

## 信源追溯链
编号 | 报告主张 | 文章/二手来源 | 上游原始来源 | 对比结果 | 处理动作 | 证据等级 | 原始来源URL | 二手来源URL
1 | PJM 2028/29容量价325美元/MW-day、缺口6831MW | PR Newswire及行业转述 | PJM Newsroom 2026-07-14官方发布 | 数字完全一致；PR Newswire页面注明News provided by PJM，属于官方稿件分发 | 正文来源改为PJM Newsroom；PR Newswire仅作为镜像 | S | https://www.pjm.com/about-pjm/newsroom | https://www.prnewswire.com/news-releases/pjm-capacity-auction-procures-138-318-mw-of-generation-resources-as-work-continues-to-address-growing-electricity-demand-302825613.html
2 | Ethernet约占2026Q1 AI集群交换机销售三分之二 | SDxCentral转述Dell'Oro | Dell'Oro Group 2026-06-02新闻稿（由PR Newswire分发） | 二手报道与Dell'Oro原稿一致；原稿同时说明InfiniBand销售反弹、800G占主流 | 删除“经SDxCentral转述”，直接引用Dell'Oro新闻稿 | A | https://www.prnewswire.com/news-releases/ethernet-extends-lead-in-ai-scale-out-networks-despite-strong-infiniband-rebound-according-to-delloro-group-302788112.html | https://www.sdxcentral.com/news/ethernet-dominates-ai-networking-as-switch-sales-double-but-infiniband-rebounds/
3 | 风冷约在30-50kW/柜进入实际限制区，50kW以上需要液冷/混合冷却 | 行业共识及媒体表述 | Schneider和Vertiv官方技术文章 | 官方厂商资料支持30-50kW为实际边界，但并非统一物理上限；设计、气候和机房架构会改变阈值 | 正文改为“厂商指导区间”，不再写成全球统一经济极限 | A/B | https://blog.se.com/datacenter/2025/03/19/cooling-ai-data-centers-schneider-electric-motivair-changing-game/ ; https://www.vertiv.com/en-asia/insights/articles/educational-articles/compass-datacenters-and-vertiv-collaborate-to-solve-high-density-thermal-challenges/
4 | 大型变压器交期24-48个月 | Build.inc商业采购文章 | 美国能源部2026年变压器工作组公开材料 | DOE最新表述更强：配电变压器约1-2年或更长；大型变电站/发电机变压器约3-4年 | 删除24-48个月通用口径，改用DOE分类型交期 | S/A | https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative | https://build.inc/insights/data-center-transformer-procurement-2026
5 | GE Vernova燃机backlog+reservations约100GW | 公司Q1 2026结果及媒体转述 | GE Vernova Q2 2026官方结果 | Q1的100GW已过时；Q2更新为116GW，年末目标至少125GW | 正文和Excel更新为116GW，并标2026Q2时点 | S | https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-2026-financial | https://www.gevernova.com/news/articles/ge-vernova-releases-first-quarter-2026-financial-results
6 | Siemens Energy集团backlog约1460亿欧元 | Q1 FY2026财报 | Siemens Energy Q2 FY2026官方结果 | Q1的1460亿欧元已更新为Q2的1540亿欧元 | 若正文保留该指标，更新为1540亿欧元并注明为集团总backlog | S | https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q2-fy-2026.html | https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q1-fy-2026.html
7 | HUMAIN 2034年6.6GW、约770亿美元 | EnterpriseAM等文章转述Financial Times CEO采访 | PIF官方页面未披露；NVIDIA GTC 2026中HUMAIN高管称2034年约6GW | 存在6.6GW与6GW差异；770亿美元为CEO按当前市场成本估算，不是PIF批准预算 | 正文只保留为“管理层采访目标”，并列6.0/6.6GW来源差异，不进入官方容量表 | B | https://www.nvidia.com/gtc/session-catalog/sessions/gtc26-s82355/ ; https://www.pif.gov.sa/en/our-investments/our-portfolio/humain/ | https://enterpriseam.com/logistics/issues/humain-targets-6-6-gw-data-centers-buildout-by-2034-gulfnav-signs-off-on-acquisition-of-brooge-energys-storage-business/
8 | Saudi Arabia 2025运营数据中心容量超过440MW | 行业文章及市场汇总 | Saudi Press Agency 2026-04-27 | 官方政府来源确认由2021年68MW增至2025年440MW+，并称60+数据中心 | 使用SPA作为主源 | S/A | https://spa.gov.sa/en/N2572726
9 | Blackstone数据中心平台1650亿美元、未来管道1600亿美元 | Forbes/HedgeCo等转述 | Blackstone 2026 Mid-Year Investment Perspectives | 官方原文确认1650亿美元平台、1600亿美元未来管道及2026年底约1000亿美元投资/承诺计划 | 直接引用Blackstone，并继续分开平台、管道与投资承诺 | A | https://www.blackstone.com/insights/article/2026-mid-year-investment-perspectives/
10 | Brookfield 1.6GW+合同容量、3.5GW+开发潜力 | 行业媒体/交易报道 | Brookfield Infrastructure官方能力页 | 官方原文确认Compass和Data4组合口径 | 直接引用Brookfield；开发潜力不写成运营容量 | A | https://www.brookfield.com/about-us/capabilities/infrastructure
11 | MGX Fund I 490亿美元 | Forbes等媒体报道 | MGX官方News & Insights 2026-07-01 | 官方确认最终关闭规模490亿美元，高于450亿美元初始目标 | 直接引用MGX；基金规模不写成数据中心已投资本 | A | https://www.mgx.ae/news-insights
12 | Virginia GS-5：25MW+、14年合同、85%输配电最低收费 | InsideClimate、Forbes等文章 | Virginia State Corporation Commission官方Q&A和裁决新闻稿 | 核心条款一致；SCC官方还明确抵押品最高覆盖60%最低合同费用 | 正文改引SCC；媒体仅作政策影响解读 | S | https://www.scc.virginia.gov/about-the-scc/scc-facts/ ; https://www.scc.virginia.gov/about-the-scc/newsreleases/release/scc-issues-order-on-dev-biennial-review-2025/scc-rules-in-dev-biennial-review-case.html
13 | 3M已于2025年底完成PFAS制造退出 | Schneider及行业文章 | 3M官方PFAS页面、2025年10-K及2026Q2 10-Q | 官方确认制造退出已完成；但第三方制造的PFAS材料在部分产品中可能继续使用 | 正文增加后半句，避免把制造退出写成全球供应链完全无PFAS | S | https://www.3m.com/3M/en_US/pfas-stewardship/uses-applications/ ; https://investors.3m.com/financials/sec-filings/content/0000066740-26-000246/mmm-20260630.htm
14 | Microsoft 2025平均WUE 0.27L/kWh、较早期下降近90% | 媒体与企业可持续文章 | Microsoft官方水资源文章 | 官方支持；指标是Microsoft自有数据中心平均值，不是行业平均 | 保留公司边界 | A | https://blogs.microsoft.com/blog/2026/06/24/inside-microsofts-two-decade-push-to-cut-water-intensity-while-scaling-for-growth/
15 | GB300 NVL72 135kW TDP、155kW峰值、约90%液冷 | Tom's Hardware等二手文章 | Lenovo官方产品指南 | 官方规格支持；必须区分TDP、峰值和设施设计功率 | 直接引用Lenovo | A | https://lenovopress.lenovo.com/lp2357-lenovo-nvidia-gb300-nvl72-rack-scale-ai
16 | AI液冷渗透率14%（2024）→33%（2025） | 行业媒体转述 | TrendForce官方新闻稿 | 原始研究支持，但范围是AI数据中心/AI服务器部署，不是全部数据中心 | 保留范围限定 | A/B | https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250821-12682.html
17 | PJM容量价格不等于居民账单同幅上涨 | 新闻评论和政策文章 | PJM官方2028/29拍卖稿 | 官方明确容量拍卖只占批发电力成本的一部分，零售账单还含电能、输电等 | 保留机制说明并引用PJM原稿 | S | https://www.pjm.com/about-pjm/newsroom
18 | 大型数据中心设备链是第二瓶颈 | 多篇媒体文章拼接 | DOE变压器材料、GE Vernova Q2、Siemens Energy Q2 | 上游原始数据共同支持设备交期与订单积压，但不能把集团backlog全部归因于数据中心 | 采用多源证据链，不再用单篇媒体作为总括来源 | S/A | https://www.energy.gov/oe/distribution-transformer-webinar-text-alternative ; https://www.gevernova.com/news/press-releases/ge-vernova-reports-second-quarter-2026-financial-results-raises-2026-financial ; https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q2-fy-2026.html